## Podsumowanie SSO 2026
KOSZTORYS I PRZEDMIAR STANU SUROWEGO OTWARTEGO (SSO) – 2026
Opracowanie: mgr inż. Maciej Augustyniak (uprawnienia MAZ/0248/OWOK/15) ¦ SolidnyFundament.pl
Lp. | Etap budowy (Stan Surowy Otwarty) | Wartość robocizny netto | Wartość materiałów netto | Łącznie netto | Udział %
1 | 1. Stan zerowy (fundamenty, chudziak, izolacje)
2 | 2. Ściany nośne i działowe (parter + poddasze)
3 | 3. Strop nad parterem, wieńce i schody żelbetowe
4 | 4. Więźba dachowa i pokrycie wstępne (membrana/dachówka)
5 | 5. Narzuty logistyczne, sprzęt i rezerwa budowlana (+8%)
RAZEM STAN SUROWY OTWARTY (NETTO):
Podatek VAT (stawka 8% - budownictwo mieszkaniowe):
SZACUNKOWY KOSZT CAŁKOWITY (BRUTTO Z 8% VAT):
PARAMETRY WZORCOWEGO BUDYNKU:
| Powierzchnia użytkowa domu: | 130.0 m²
| Powierzchnia zabudowy parteru: | 105.0 m²
| Powierzchnia ścian konstrukcyjnych: | 210.0 m²
| Powierzchnia połaci dachu: | 185.0 m²
| Poziom cenowy: | Średnie stawki krajowe Q3/Q4 2026 r.

## Stan Zerowy
PRZEDMIAR I KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY: STAN ZEROWY (ŁAWY + ŚCIANY FUNDAMENTOWE)
Lp. | Wyszczególnienie robót / materiałów | Ilość | J.m. | Cena jedn. robocizny | Wartość robocizny | Cena jedn. materiału | Wartość materiałów | Razem
1 | Usunięcie humusu i wykop pod ławy fundamentowe | 110 | m³ | 35 |  | 0
2 | Podkład z chudego betonu C8/10 gr. 10 cm | 8.5 | m³ | 65 |  | 310
3 | Szalowanie ław fundamentowych (deski lub szalunki) | 65 | m² | 45 |  | 22
4 | Zbrojenie ław (stal żebrowana B500SP fi 12 + strzemiona fi 6) | 850 | kg | 2.8 |  | 4.3
5 | Betonowanie ław fundamentowych betonem towarowym C20/25 z pompą | 22 | m³ | 70 |  | 375
6 | Ściany fundamentowe z bloczków betonowych B20 na zaprawie | 85 | m² | 95 |  | 88
7 | Izolacja przeciwwilgociowa pionowa (dyspersja KMB 2-warstwowa) | 120 | m² | 32 |  | 28
8 | Termoizolacja ścian fundamentowych (polistyren ekstrudowany XPS 15 cm) | 95 | m² | 38 |  | 78
9 | Zasypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym warstwami | 90 | m³ | 35 |  | 55
10 | Kanalizacja podposadzkowa (rury PVC-U 110/160 z kształtkami) | 1 | kpl | 1400 |  | 1950
11 | Płyta posadzki na gruncie (chudziak C12/15 gr. 12 cm + siatka) | 105 | m² | 38 |  | 58
SUMA STAN ZEROWY (DO PODSUMOWANIA):

## Ściany i Stropy
PRZEDMIAR I KOSZTORYS: ŚCIANY ZEWNĘTRZNE, DZIAŁOWE I STROPY
Lp. | Wyszczególnienie robót / materiałów | Ilość | J.m. | Cena jedn. robocizny | Wartość robocizny | Cena jedn. materiału | Wartość materiałów | Razem
1 | Murowanie ścian nośnych z pustaka ceramicznego 25 cm P+W | 165 | m² | 95 |  | 115
2 | Murowanie ścian nośnych poddasza i kolankowych z wieńcem | 60 | m² | 105 |  | 115
3 | Ściany działowe parteru i piętra z gazobetonu 11.5 cm | 85 | m² | 65 |  | 52
4 | Montaż gotowych nadproży prefabrykowanych zespolonych | 18 | szt | 55 |  | 95
5 | Wykonanie kominów systemowych z bloczków z wkładem ceramicznym | 14 | mb | 180 |  | 320
6 | Rusztowania elewacyjne robocze (montaż, demontaż, wynajem) | 1 | kpl | 2500 |  | 1800
SUMA ŚCIANY (DO PODSUMOWANIA):
7 | Montaż belek i pustaków stropowych (strop gęstożebrowy Teriva) | 105 | m² | 65 |  | 110
8 | Zbrojenie wieńców stropowych, żeber rozdzielczych i nadproży | 950 | kg | 2.8 |  | 4.3
9 | Betonowanie stropu i wieńców betonem C20/25 z pompą | 16 | m³ | 70 |  | 375
10 | Szalunki podpierające strop (stemple, dźwigary, sklejka) | 105 | m² | 35 |  | 18
11 | Schody żelbetowe zabiegowe dwubiegowe (szalunek, zbrojenie, beton) | 1 | kpl | 3800 |  | 2200
SUMA STROP I SCHODY (DO PODSUMOWANIA):

## Dach i Więźba
PRZEDMIAR I KOSZTORYS: WIĘŹBA DACHOWA I POKRYCIE
Lp. | Wyszczególnienie robót / materiałów | Ilość | J.m. | Cena jedn. robocizny | Wartość robocizny | Cena jedn. materiału | Wartość materiałów | Razem
1 | Konstrukcja więźby dachowej drewnianej (tarcica impregnowana C24) | 7.5 | m³ | 1200 |  | 1850
2 | Montaż murłat i kotwienie do wieńca szpilkami M14 | 42 | mb | 45 |  | 25
3 | Foliowanie dachu membraną wysokoparoprzepuszczalną 180 g/m² | 185 | m² | 18 |  | 12.5
4 | Ołacenie i kontrłacenie połaci pod pokrycie | 185 | m² | 24 |  | 16
5 | Montaż pokrycia dachowego (dachówka ceramiczna płaska) | 185 | m² | 75 |  | 95
6 | Montaż obróbek blacharskich (pas nadrynnowy, wiatrownice, kosze) | 55 | mb | 45 |  | 42
7 | Montaż systemu rynnowego stalowego powlekanego fi 125/90 | 38 | mb | 42 |  | 58
8 | Montaż okien dachowych 3-szybowych z kołnierzem uszczelniającym | 2 | szt | 450 |  | 1850
SUMA WIĘŹBA I DACH (DO PODSUMOWANIA):